## Abbas Hakan
Datum | Tätigkeiten | Aufwand
01.08.2016 - 31.08.2016 | Einlesen in Android Programmierung in Android Studio | 30
Kamerafunktion implementieren
Basisdesign erstellen
01.09.2016 - 30.09.2016 | C++ Analysedatei auf eigenem Rechner kompilieren | 30
openCV mit Visual Studio kompilieren
openCV Bibliothek mit Windows kompilieren
01.10.2016 - 31.10.2016 | NDK für Android Studio installieren | 10
01.11.2016 - 30.11.2016 | openCV Modul in Android Studio implementieren | 5
01.12.2016 - 31.12.2016 | In CMake einlesen | 20
Windows kompilierte openCV Bibliothek mit CMake in Android Studio implementieren
01.01.2017 - 31.01.2017 | Boost Library hinzugefügt | 30
Fehlerbehebung von libiconv.h Datei in der Markup.h Datei
01.02.2017 - 28.02.2017 | Eigene Funktion für die Umwandlung von String zu Integer mit Hilfe von Boost geschrieben | 60
In Source.cpp anstatt von der neuen stoi() Methode die veraltete Version atoi() genommen
Boost Library deinstalliert
Eigene stoi() Methode geschrieben
In Source.cpp ( C++ Bildanalysedatei ) alle wstrings in normale string umgewandelt
01.03.2017 - 31.03.2017 | Eigene Parse-Methode für die Speicherung von Pilzen aus einer xml-Datei geschrieben | 80
Gespeicherte Pilze in Form einer Liste implementiert
openCV Bibliothek mit Android Standalone Toolchain kompiliert
Android kompilierte openCV Bibliothek mit CMake ins Android Projekt implementiert
Neues Projekt mit C++ Unterstützung erstellt ( JNI )
Methode für die Umwandlung von Pilzen von Java in C++ angepasst
Methode für die Umwandlung von Pilzen von C++ in Java angepasst
Die xml-Parse-Methode in Android Studio auf die vec3b (Arrays) angepasst: Die Byte Arrays in der xml-Datei wurden nicht eingelesen, welche aber für die Bilderkennung wichtig wären
Debuggen von der JNI-Methode durch gezieltes einsetzen von Breakpoints -> Fehlerbehebung
Methode für die temporäre Speicherung eines image Bitmaps auf dem Smartphone implementiert
Android Standalone Toolchain mit ABI armeabi-v7a erstellt und openCV mit der neuen Toolchain kompiliert
Diplomarbeit geschrieben
01.04.2017 - 03.04.2017 | Diplomarbeit Prüflesen und ausbessern | 5
Summe |  | 270

## Arbeithuber Markus
Datum | Tätigkeiten | Aufwand | Summe Monat
24.06.2016 - 12.09.2016 | Einlesen in die iOS Programmierung | 17
| Erste Testprojekte in Xcode | 7
| Kamerafunktion implementieren | 4
| Projektdokumentation | 24 | 52
12.09.2016 - 30.09.2016 | Projektdokumentation | 10
| Einlesen in OpenCV + Erste Version der Pilzerkennung auf Windows zum laufen bringen | 22 | 32
01.10.2016 - 31.10.2016 | Einlesen in die Verwendung von OpenCV/C++ in Objective C | 12
| Umschreiben der Pilzerkennung, sodass sie nicht mehr nur auf Windows, sondern auch auf iOS funktioniert | 4 | 16
01.11.2016 - 30.11.2016 | Umschreiben der Pilzerkennung, sodass sie nicht mehr nur auf Windows, sondern auch auf iOS funktioniert | 21
| Einbinden der Pilzerkennung in iOS | 12 | 33
01.12.2016 - 31.12.2016 | Einbinden der Pilzerkennung in iOS | 29 | 29
01.01.2017 - 31.01.2017 | Einbinden der Pilzerkennung in iOS | 7
| Einlesen in Haar Cascade | 12
| Haar Cascade Training | 18 | 37
01.02.2017 - 28.02.2017 | Haar Cascade Training + Verbesserungen | 12
| Appdesign + Benutzerfragen + Pilzinformationen | 32
| Präsentation vorbereiten | 5 | 49
01.03.2017 - 04.04.2017 | Appdesign | 7
| Haar Cascade verbessern | 9
| Diplomschrift | 56 | 72
Summe |  | 320

## Froschauer Jakob
Datum | Tätigkeiten | Aufwand
24.06.2016-31.07 | Projektdokumentation | 13
| OpenCV / C++ installieren | 10
| OpenCV / C++ einlesen | 6
| OpenCV / C++ Testprojekte | 3
01.08.2016 - 30.08.2016 | Projektdokumentation | 6
| OpenCV / C++ einlesen | 2
| Pilzerkennung nach Farben (13. 8. 2016) | 19
| Projektdokumentation | 4
01.09.2016 - 30.09.2016 | Projektdokumentation | 2
| OpenCV / C++ einlesen | 3
| XML - Lesen einlesen | 6
01.10.2016 - 31.10.2016 | XML Datei erstellen | 3
| XML lesen | 11
01.11.2016 - 30.11.2016 | XML in Pilz Klasse speichern und in C++ Programm verwenden | 8
| In HSV- Raum umwandeln + Schwarz Weiß ansicht | 19
01.12.2016 - 31.12.2016 | Hough Circle Transformation einlesen | 20
| Hough Circle Transformation implementiert (ohne Trackbars) | 23
| Canny Edge Detection einlesen | 21
01.01.2017 - 31.01.2017 | Hough Circle Transformation funktionsfähig (16.01) (inclusive Tackbars) | 30
| Canny Edge Detection (16.01) | 5
01.02.2017 - 28.02.2017 | (Mehr) Testdaten in das System gespeichert + Tests etc. | 16
| Zusatzaufwand für Präsentatationen etc. | 18
| Diplomschrift | 31
01.03.2017 - 31.03.2017 | Diplomschrift verbessern und erweitern | 25
| Verbesserungen an bisherigen Funktionen | 21
01.04.2017 - 04.04.2017 | Diplomarbeit verbessern und erweitern | 10
Summe |  | 335