## Aufwandsschätzung
Mushroom Identifier
Bereich | Arbeitspaket | Stunden | Kommentar
Projektmanagement | Projektdefinition | 10
| Projekstrukturplan | 3
| Aufwandsschätzung | 3
| Risikomanagement | 5
| Projektzeitplan | 5 | Änderungen im Laufe der Diplomarbeit sind sehr wahrscheinlich, da ein genauer Zeitplan sehr schwer zu erstellen ist
| Use-Case-Diagramme | 10 | für jeden Anwendungsfall ist ein Use-Case-Diagramm zu erstellen
| Meilensteinplan | 3
| Sonstiges (Logo, Plakat, Präsentationen) | 30
| Diplomschrift | 100 | 3 Personen
| Summe | 169
Software | Einlesen in die Technologie | 90 | 3 Personen, jeder ca. 30 Stunden (komplett neue Technologien)
| Pilz fotografieren | 15 | Android + iOS
| Analysealgorithmus | 150
| Analysealgorithmus auf Android und iOS zum Laufen bringen | 150 | Android + iOS (+Einlesen in die Technologie)
| XML | 15
| Benutzerfragen | 50 | Windows + Android + iOS
| Design der Apps | 100 | Android + iOS
| maschinelles Lernen | 50 | Einlesen in die Technologie, Suchen von positiven und negativen Bildern, Durchführung
| Summe | 620
| Summe insgesamt | 789