## Tabelle1
Risikoinventar
Nr. | Titel | Beschreibung des Risikos und der möglichen Folgen | Eintritts- wahrschein- lichkeit | Potentielle Schadens- höhe | Gegen- maßnahmen (GM) | Eintritts- indikatoren (EI) | Verantwortlicher | Eintritts- wahrscheinlichkeit nach Gegenmaßnahmen | Potentielle Schadenshöhe nach Gegenmaßnahmen
1 | Mangelndes-Know-How | mangelndes-Know-How | 3 | 5 | Im Internet recherchieren; Den Lehrern fragen | Funktionalitäten können nicht erfüllt werden. | Projektteam | 2 | 3
2 | Zeitmangel | Durch Zeitmangel kann die Arbeit nicht fertiggestellt werden | 2 | 5 | Guter Zeitplan und gute Zeitverwaltung | Es sind viele Funktionalitäten offen bis zum geplanten Zeitpunkt | Projektteam | 1 | 1
3 | Ausfall eines Mitarbeiters | Ein Mitarbeiter kann aus irgendwelchen Gründen, nicht an der Diplomarbeit arbeiten | 2 | 4 | Die verbleibenden Mitarbeiter arbeiten für den ausgefallenen Mitarbeiter mit | Mitarbeiter fällt aus | Projektteam | 2 | 3
4 | Smartphones unterstützen nicht die API-Level | Smartphones unterstützen manche Funktionalitäten nicht, die die App vorraussitzt. | 1 | 3 | API-Level niedriger setzten. | App ergibt Fehler. | Projektteam | 1 | 1
Note on A2: Autor: fortlaufende Nummerierung der Risiken
Note on B2: Autor: Eindeutiger Titel des Risikos
Note on D2: Autor: 1 = sehr niedrig 2 = niedrig 3 = mittel 4 = hoch 5 = sehr hoch
Note on E2: Autor: 1 = sehr niedrig 2 = niedrig 3 = mittel 4 = hoch 5 = sehr hoch
Note on F2: Autor: Welche Gegenmaßnahmen können getroffen werden, um die Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder die Schadenshöhe des Risikos zu verringern?
Note on G2: Autor: Woran lässt sich das Eintreten des jeweiligen Risikos als erstes erkennen?
Note on H2: Autor: Wer ist für dieses Risiko verantwortlich (Überwachung Gegenmaßnahmen, Eintrittsindikatoren etc.)?
Note on I2: Autor: 1 = sehr niedrig 2 = niedrig 3 = mittel 4 = hoch 5 = sehr hoch
Note on J2: Autor: 1 = sehr niedrig 2 = niedrig 3 = mittel 4 = hoch 5 = sehr hoch