## Abbas Hakan
Datum | Tätigkeiten | Aufwand | Besprechung mit Betreuungslehrer | Datum | Thema
01.08.2016 - 31.08.2016 | Einlesen in Android Programmierung in Android Studio | 10 |  | 2017-02-28 | Probleme bei der Kompilierung vom openCV .cpp Datei
| Kamerafunktion implementieren | 10 |  | 2017-03-06 | Vorschlag die stoi() Methode in eine eigene Datei zu exportieren
| Basisdesign erstellen | 10 |  | 2017-03-13 | Probleme bei der Erstellung vom Android Standalone Toolchain
01.09.2016 - 30.09.2016 | C++ Analysedatei auf eigenem Rechner kompilieren | 15 |  | 2017-03-20 | Probleme bei der Kompilierung von der openCV Bibliothek
| openCV mit Visual Studio kompilieren | 5 |  | 2017-03-21 | Vorschlag ein neues Projekt mit C++ Unterstützung mit JNI Funktion zu erstellen
| openCV Bibliothek mit Windows kompilieren | 10 |  | 2017-03-27 | Probleme beim Imporieren der bereits existierende Projekt in das neu mit C++ Unterstützung erstellte Projekt
01.10.2016 - 31.10.2016 | NDK für Android Studio installieren | 10 |  | 2017-03-28 | Besprechung wie man ein Bitmap von Android in ein temporäre Datei speichert und den Pfad dann als Parameter in die JNI Methode übergibt
01.11.2016 - 30.11.2016 | openCV Modul in Android Studio implementieren | 5
01.12.2016 - 31.12.2016 | In CMake einlesen | 5 | Notiz: Die viel älteren Besprechungen wurden nicht aufgezeichnet, weil die Probleme damals eher Kleinigkeiten waren und keine Dokumentation benötigten.
| Windows kompilierte openCV Bibliothek mit CMake in Android Studio implementieren | 15
01.01.2017 - 31.01.2017 | Boost Library hinzugefügt | 25
| Fehlerbehebung von libiconv.h Datei in der Markup.h Datei | 5
01.02.2017 - 28.02.2017 | Benutzerdefinierte Fragen für Pilze + Ausgabe | 15
| Eigene Funktion für die Umwandlung von String zu Integer mit Hilfe von Boost geschrieben | 15
| In Source.cpp anstatt von der neuen stoi() Methode die veraltete Version atoi() genommen | 5
| Boost Library deinstalliert | 5
| Eigene stoi() Methode geschrieben | 20
01.03.2017 - 31.03.2017 | In Source.cpp ( C++ Bildanalysedatei ) alle wstrings in normale string umgewandelt | 10
| Eigene Parse-Methode für die Speicherung von Pilzen aus einer xml-Datei geschrieben | 20
| Gespeicherte Pilze in Form einer Liste implementiert | 5
| openCV Bibliothek mit Android Standalone Toolchain kompiliert | 3
| Android kompilierte openCV Bibliothek mit CMake ins Android Projekt implementiert | 10
| Neues Projekt mit C++ Unterstützung erstellt ( JNI ) | 5
| Methode für die Umwandlung von Pilzen von Java in C++ angepasst | 5
| Methode für die Umwandlung von Pilzen von C++ in Java angepasst | 3
| Die xml-Parse-Methode in Android Studio auf die vec3b (Arrays) angepasst: Die Byte Arrays in der xml-Datei wurden nicht eingelesen, welche aber für die Bilderkennung wichtig wären | 10
| Debuggen von der JNI-Methode durch gezieltes einsetzen von Breakpoints -> Fehlerbehebung | 5
| Methode für die temporäre Speicherung eines image Bitmaps auf dem Smartphone implementiert | 1
| Android Standalone Toolchain mit ABI armeabi-v7a erstellt und openCV mit der neuen Toolchain kompiliert | 5
01.04.2017 - 03.04.2017 | Diplomarbeit geschrieben | 35
| Diplomarbeit Prüflesen und ausbessern | 20
Summe |  | 322
Notiz: Der Aufwand wurde immer auf- bzw. abgerundet je nachdem wie hoch die Zahl war. Damit der Aufwand einfacher zum lesen ist.
Beispiel: Aus 31 wurde 30. Aus 39 wurde 40

## Arbeithuber Markus
Datum | Tätigkeiten | Aufwand | Summe Monat
24.06.2016 - 12.09.2016 | Einlesen in die iOS Programmierung | 17
| Erste Testprojekte in Xcode | 7
| Kamerafunktion implementieren | 4
| Projektdokumentation | 24 | 52
12.09.2016 - 30.09.2016 | Projektdokumentation | 10
| Einlesen in OpenCV + Erste Version der Pilzerkennung auf Windows zum laufen bringen | 22 | 32
01.10.2016 - 31.10.2016 | Einlesen in die Verwendung von OpenCV/C++ in Objective C | 12
| Umschreiben der Pilzerkennung, sodass sie nicht mehr nur auf Windows, sondern auch auf iOS funktioniert | 4 | 16
01.11.2016 - 30.11.2016 | Umschreiben der Pilzerkennung, sodass sie nicht mehr nur auf Windows, sondern auch auf iOS funktioniert | 21
| Einbinden der Pilzerkennung in iOS | 12 | 33
01.12.2016 - 31.12.2016 | Einbinden der Pilzerkennung in iOS | 29 | 29
01.01.2017 - 31.01.2017 | Einbinden der Pilzerkennung in iOS | 7
| Einlesen in Haar Cascade | 12
| Haar Cascade Training | 18 | 37
01.02.2017 - 28.02.2017 | Haar Cascade Training + Verbesserungen | 12
| Appdesign + Benutzerfragen + Pilzinformationen | 32
| Präsentation vorbereiten | 5 | 49
01.03.2017 - 04.04.2017 | Appdesign | 7
| Haar Cascade verbessern | 9
| Diplomschrift | 56 | 72
Summe |  | 320

## Froschauer Jakob
Datum | Tätigkeiten | Aufwand
24.06.2016-31.07 | Projektdokumentation | 13
| OpenCV / C++ installieren | 10
| OpenCV / C++ einlesen | 6
| OpenCV / C++ Testprojekte | 3
01.08.2016 - 30.08.2016 | Projektdokumentation | 6
| OpenCV / C++ einlesen | 2
| Pilzerkennung nach Farben (13. 8. 2016) | 19
| Projektdokumentation | 4
01.09.2016 - 30.09.2016 | Projektdokumentation | 2
| OpenCV / C++ einlesen | 3
| XML - Lesen einlesen | 6
01.10.2016 - 31.10.2016 | XML Datei erstellen | 3
| XML lesen | 11
01.11.2016 - 30.11.2016 | XML in Pilz Klasse speichern und in C++ Programm verwenden | 8
| In HSV- Raum umwandeln + Schwarz Weiß ansicht | 19
01.12.2016 - 31.12.2016 | Hough Circle Transformation einlesen | 20
| Hough Circle Transformation implementiert (ohne Trackbars) | 23
| Canny Edge Detection einlesen | 21
01.01.2017 - 31.01.2017 | Hough Circle Transformation funktionsfähig (16.01) (inclusive Tackbars) | 30
| Canny Edge Detection (16.01) | 5
01.02.2017 - 28.02.2017 | (Mehr) Testdaten in das System gespeichert + Tests etc. | 16
| Zusatzaufwand für Präsentatationen etc. | 18
| Diplomschrift | 31
01.03.2017 - 31.03.2017 | Diplomschrift verbessern und erweitern | 25
| Verbesserungen an bisherigen Funktionen | 21
01.04.2017 - 04.04.2017 | Diplomarbeit verbessern und erweitern | 10
Summe |  | 335